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УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

№ ______/____ 2026
від __________ 2026 року	       м. Заставна

Про внесення змін до рішення XLIV сесії 
Заставнівської міської ради VIII скликання
від 20 серпня 2024 року №752/44-2024
«Про затвердження Плану формування мережі
 закладів профільної та базової середньої
освіти на території Заставнівської міської 
територіальної громади на 2024-2027 рр.»
 
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), статтями 13, 25, 66 Закону України «Про освіту», статтями 32, 35 Закону України «Про повну  загальну   середню освіту» ,Законом України від 15.07.2021 №1658-ІХ «Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної освіти», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення XLІV сесії VIII скликання Заставнівської міської ради  від 20 серпня 2024 року № 752/44-2024 «Про затвердження Плану формування мережі закладів профільної та базової середньої освіти на території Заставнівської міської територіальної громади на 2024-2027рр» та викласти Додаток 1 рішення  в новій редакції, що додається. 
	2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики та постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, запобігання корупції та освіти, культури, спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я, соціального захисту населення, підтримки учасників бойових дій і членів їх сімей та  комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.

Міський голова                                                                    Василь РАДИШ


Додаток 1
до  рішення________сесії
Заставнівської міської ради____скликання
від «___»______2026 року №___

План 
формування мережі закладів профільної та базової середньої освіти
на території Заставнівської міської територіальної громади
на 2024-2027 рр.


	№ п.п.
	
Алгоритм дій
	
Термін
	
Виконавець

	1.
	Змінити тип (перейменувати) заклади загальної середньої освіти Заставнівської міської ради:
	До 31 грудня 2027 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	1.1.
	«Комунальний заклад «Заставнівський опорний заклад загальної середньоїо світи І-ІІІ ступенів» Заставнівської міської ради перейменувати на «Комунальний опорний заклад загальної середньої освіти «Заставнівський ліцей » Заставнівської міської ради»
· Вербовецьку філію І ступеня Комунального закладу «Заставнівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Заставнівської міської ради» перейменувати на «Вербовецьку філію Комунального  закладу загальної середньої освіти «Заставнівський ліцей» Заставнівської міської ради (із затвердженням відповідного Положення про філію)
	До 31 травня 2027 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	1.2.
	«Заставнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради» перейменувати на («Комунальний заклад базової середньої освіти «Заставнівська гімназія» Заставнівської міської ради)
	До 31 грудня 2027 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	1.3.
	«Малокучурівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Заставнівської міської ради» перейменувати на Комунальний заклад базової середньої освіти «Малокучурівська гімназія Заставнівської міської ради»
	До 31 травня 2027 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	2.
	Винести на громадське обговорення проєкти рішень Заставнівської міської ради щодо створення відокремленого структурного підрозділу щодо створення відокремленого структурного підрозділу Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та ліквідацію відокремленого структурного підрозділу КЗ ЗСО «Заставнівський ліцей»
	До 31 серпня
2026 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	3.
	Розробити та затвердити Статути нових закладів освіти
	До 31 грудня 2027 року
	Керівники закладів освіти,
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	4.
	Здійснити державну реєстрацію перейменованих закладів освіти у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
	До 31 травня 2027 року
	Керівники закладів загальної середньої освіти

	5.
	Привести документи закладів освіти у відповідність із чинним законодавством
	До 1 вересня 2027 року
	Керівники закладів освіти,
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	6.
	Забезпечити кадровий склад задля реалізації Державного стандарту «НУШ» (в т.ч. за обраними академічними профілями)
	До 1 вересня 2027 року
	Керівники закладів освіти

	7.
	Провести конкурс на посаду керівників закладів освіти Заставнівської міської ради
	До 1 вересня 2027 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	8.
	Здійснити заходи для забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти згідно Державних стандартів «НУШ»
	Протягом 2025-2026 років
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	8.1.
	Забезпечити безпечний інклюзивний та цифровий освітній простір, враховуючи контингент учнів.
	До 1 вересня 2027 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради,
керівники закладів освіти

	8.2.
	Забезпечити підвезення (у разі потреби) учнів старшої школи і педагогічних працівників до закладів освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби).
	До 1 вересня 2027 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради,
керівники закладів освіти

	8.2.1.
	Вивчити потребу щодо підвезення учнів із сусідніх територіальних громад
	До 01 грудня 2026
	Керівники закладів загальної середньої освіти

	8.3.
	Забезпечення здобувачів освіти харчуванням
	До 1 вересня 2027 року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

	9.
	Закладу профільної освіти
визначитися з академічними профілями та затвердити обрані профілі відповідним рішенням педагогічної ради
	До 1 січня 2026 року
	Керівники закладів загальної середньої освіти
 

	10.
	Закладу профільної освіти здійснювати профорієнтаційну роботу щодо залучення учнів сусідніх територіальних громад (проведення «Днів відкритих дверей», зустрічей педколективів із учнями закладів освіти сусідніх громад та ін.)

	Постійно
	Керівники закладів загальної середньої освіти




Секретар міської ради                                                                  Руслан ЛЕВАНІН
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